关于对群众路线教育实践活动中部分意见

立行立改情况的通报

根据4月9日校党委会会议决定，对群众路线教育实践活动中收集的部分意见明确责任单位、整改工作任务及完成时间，立行立改。现将整改落实情况予以通报。

教育实践活动领导小组办公室

党办（机关党委）、校办

2014年5月5日

湖南科技大学党的群众路线教育实践活动立行立改情况一览表

| 序 号 | 项 目 | 群众反映意见 | 整改落实情况 | 责任 单位 | 计划 完成 时间 | 完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教 学 条 件 | （1）教师休息室条件差。 | （1）后勤处4月10日完成对全校教学楼宇教师休息室情况的清查摸底，提出整改方案；建立休息室工作检查制度，纳入楼宇考核环节。 （2）国资处购置围椅、长木沙发、茶水柜、茶几等家具40件，4月16日前完成全校14间教师休息室家具更换及补充工作， | 国资处 后勤处 | 4月30日 | 已完成 |
|  |  | （2）十教附一教学楼多媒体设备已投入使用十多年了，没有更换，无法使用。 | （1）教务处制定了多媒体教室提质改造实施方案；国资处完成设备采购工作。4月28日前，完成十教附一教学楼、一教楼总计13间多媒体设备老化教室的设备安装。 （2）5月5日前完成网络接通工作。 | 教务处 国资处 | 4月30日之前完成摸底，做好方案 | 已完成 |
| 2 | 课 堂 教 学 | （3）多媒体课件质量不高：一是教学用PPT与教材不符，影响教学质量；二是有些教师的PPT课件文字多、图片少，教学效果不好；三是有些课件色彩对比不明显，字体太小，学生看不清楚。 | （1）教务处起草《湖南科技大学多媒体课件制作和使用指导意见》，进行制度上的要求。 （2）教务处发布《关于试用教学素材资源库的通知》，尝试建立教学素材库。 （3）要求各教学院加强对教师的教案及课件检查。 | 教务处 各教学院 | 4月30日 | 已完成 |
| 3 | 基 础 设 施 | （4）第八教学楼、第九教学楼七楼和八楼教室没有窗帘。 | 后勤处、国资处与艺术学院沟通协商后，已将需要安装窗帘的教室完成安装工作。 | 后勤处 国资处 | 4月30日 | 已完成 |
|  |  | （5）部分教学楼没有提供开水。 | 4月22日前，完成教学楼宇开水炉的检查维修工作，新添6台，其中一教学楼更换1台，八教学楼四楼、九教学楼一楼、外语学院一楼、第二图书馆一楼、体育学院一楼各新增1台。 | 后勤处 | 4月30日 | 已完成 |
|  |  | （6）北区图书馆、九教学楼经桂花园至十教附二教学楼、樱花园、七区1栋与2栋之间道路晚上太黑。 | （1）桂花园、第二图书馆周边路灯4月21日维修整改完毕；七区路灯4月27日增设完毕。 （2）八教学楼至北区图书馆路灯已于4月22日完成招标工作，受供货影响，计划于5月18日安装到位。 | 后勤处 | 4月30日 | 5月18日完成 |
|  |  | （7）球场地面改造已经完成，但原球架已坏，未清理。 | 国资处采购篮球架3对，4月28日前完成南、北区职工球场球架安装工作，并对换下旧篮球架进行清理。 | 国资处 | 4月30日 | 已完成 |
|  |  | （8）师生反映人行道不平整，下雨天溅水严重。 | （1）后勤处4月30日前已完成樱花园、九教学楼、外语楼、八教学楼、北区大门至西苑周边道路的人行道整治工作； （2）计划5月10日前，完成南区相关人行道的整治工作。 | 后勤处 | 4月30日 | 5月10日 完成 |
| 4 | 校 园 环 境 | （9）师生反映学生养狗多，学生将狗带入教室、寝室、食堂等公共场所现象普遍，校园内存在鸡、狗、菜现象，影响学校环境。 | （1）4月30日前，保卫处、后勤处、学工处、工会等部门对校园鸡、狗、菜现象已开展专项整治行动8次。 （2）保卫处通过会议、海报，后勤处通过制定《2014年创卫工作任务分解表》、学工处通过《关于进一步加强学生宿舍管理的通知》、工会通过说服教育相关教职工及将校园环境整治纳入工会工作考评等形式加强宣传教育力度。 （3）各相关部门将探索建立长效机制，持续做好校园环境整治工作。 | 保卫处 学工处 后勤处 工 会 相关部门 | 4月30日 | 已完成 |
|  |  | （10）北区校门口前坪摊贩多、鸟车多，秩序混乱。 | 保卫处通过在北区校门口设立划线禁区、安排专人定点值守等措施，加强秩序管理力度。 | 保卫处 | 4月30日 | 已完成 |
| 5 | 工 作 作 风 | （11）校领导在校园内上下班、开会时使用公车接送。 | 4月9日校党委会已明确校领导在校园南北区范围内上下班及开会，停止使用公车接送。4月14日起党办校办依规执行。 | 党办 校办 | 4月14日 | 已完成 |
|  |  | （12）教职工反映学校会议太多。 | 党办校办拟定精简会议数量实施细则，并于4月18日起从严控制周会议安排。 | 党办 校办 | 4月30日 | 已完成 |
| 6 | 师 资 队 伍 | （13）工程训练中心现有的实训指导人员，无法满足一本学校对本科生进行工程实训的基本要求。 | 工程训练中心会同人事处协商，以湘工科技名义对外招聘实训人员10人，其中非事业编制专技人员4名，劳务外包形式实训人员6名。4月21日在校园网主页发布了招聘启事，4月26日委托市内人力资源公司发布招聘信息，目前招聘工作正在进行中。 | 工程 训练中心 人事处 教务处 | 4月30日 | 正在进行 |
| 7 | 网 络 问 题 | （14）师生反映学校教务网在校外无法登录，教师无法录入学生成绩，学生假期无法在家里查看自己成绩。 | （1）教务处会同网络中心加强系统功能和安全防范，力争实现全开放； （2）开通教师VPN服务，方便教师访问； （3）湖南科技大学移动教学服务平台已于4月30日上线运行，方便师生进行相关操作。 | 网络中心 教务处 | 4月30日 | 已完成 |
| 8 | 党 团 工 作 | （15）支部书记应加强业务培训。 | （1）4月22日至4月25日，组织部开展了基层党组织书记专题培训； （2）将支部书记培训列入年度工作计划，定期开展支部书记培训工作。 | 组织部 | 4月30日 | 已完成 |
|  |  | （16）加强党团活动，开辟场地，设立专门的党团活动室。 | 组织部、国资处、学工处、团委沟通配合，于4月30日前在8区15栋203、2区4栋204、6区4栋207建立了党团活动室，添置了相关家具、书籍，目前已投入使用。 | 组织部 国资处 学工处 团 委 | 4月30日 | 已完成 |